## Sheet1
BẢNG PHẦN CÔNG CÔNG VIỆC
STT | Người thực hiện | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công việc | Trạng thái
1 | Cả nhóm | 2019-03-22 | 23/03/2019 | Tìm hiểu về socket/TCP | Hoàn thành
2 | Cả nhóm | 2019-03-24 | 25/03/2019 | Thiết kế hệ thống | Hoàn thành
3 | Trần Thanh Tài | 2019-03-26 | 29/03/2019 | Hiển thị giao diện | Hoàn thành
4 | Trần Thu Trang | 2019-03-26 | 29/03/2019 | module IO | Hoàn thành
5 | Nguyễn Đông Hưng | 2019-03-26 | 29/03/2019 | Create connection | Hoàn thành
6 | Phạm Công Danh | 2019-03-26 | 29/03/2019 | Vẽ diagram | Hoàn thành
7 | Nguyễn Thị Tơ | 2019-03-26 | 29/03/2019 | flow soket ubuntu | Hoàn thành
8 | Trần Thanh Tài | 2019-03-30 | 05/03/2019 | Tạo kết nối client server đơn giản | Hoàn thành
9 | Trần Thu Trang | 2019-03-30 | 05/03/2019 | mô tả các thuộc tính cần có của client, thêm sửa xóa client | Hoàn thành
10 | Nguyễn Đông Hưng | 2019-03-30 | 05/03/2019 | handler socket in server | Hoàn thành
11 | Phạm Công Danh | 2019-03-30 | 05/03/2019 | Tìm hiểu về các thư viện trong socket | Hoàn thành
12 | Nguyễn Thị Tơ | 2019-03-30 | 05/03/2019 | tìm kiếm client theo tên , id. | Hoàn thành
13 | Trần Thu Trang | 2019-04-06 | 10/4/2019 | flow soket ubuntu | Hoàn thành
14 | Nguyễn Đông Hưng | 2019-04-06 | 10/4/2019 | handler socket in client | Hoàn thành